014-2018 жж Ақмола облысындағы ерте жастағы балаларды түзету - педагогикалық қолдауды жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспары

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Негізгі іс-шаралар** | **Аяқталу түрі** | **Орындалуына жауаптылар** |
| 1. | Психологиялық-педагогикалық кеңес және емхана жағдайларында ерте жастағы балаларды скринингілеу және диагностикалау сапасын жақсарту бойынша жұмыс  Қазақсан Республикасы Денсаулық сақтау Министрінің 2003 жылғы 29 қаңтардағы «Ерте жастағы балалардың психо-физикалық бұзушылықтарына скрининг ұйымдастыру Ережелерін бекіту туралы» №83 бұйрығы | Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттеріне ерте түзету көмек беру бойынша ұсыныстарды бағыттау туралы ПМПК қорытындылау | Білім Басқармасы  (психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестер)    Денсаулық Басқармасы  (емдеу мекемелері) |
| 2. | Целиноград, Сандықтау аудандарында психологиялық-педагогикалық 2 түзеу кабинеттерін ашу (2015 жыл);        Аршалы, Шортанды аудандарында психологиялық-педагогикалық 2 түзеу кабинеттерін ашу (2016 жыл);      *Жақсы, Астрахан*аудандарында психологиялық-педагогикалық  2 түзеу кабинеттерін ашу (2017жыл);    *Қорғалжын, Егіндікөл*аудандарында психологиялық-педагогикалық  2 түзеу кабинеттерін ашу (2018жыл); | Кадрларды даярлау, ППТК ашу үшін орын табу бойынша атқарылған жұмыстар туралы ББ ақпарат беру | Сандықтау, Целиноград аудандарының білім бөлімдері            Аршалы, Шортанды аудандарының білім бөлімдері        Жақсы, Астрахан аудандарының білім бөлімдері        Қорғалжын, Егіндікөл аудандарының білім бөлімдері |
| 3 | Мүмкіндігі шектеулі балаларды және олардың ата-аналарын психологиялық-педагогикалық кабинетіне тасымалдау сұрақтарын шешу ( Қазақстан Республикасы көлік және байланыс Министрінің 2013 жылғы 1 қарашадағы №859 «Мүгедектерді көлікпен тасу бойынша көмек көрсету Ережесін бекіту ткралы») | ББ ақпарат | Аудан/қала әкімдіктері  (келісім бойынша) |
| 4. | Көкшетау қ. тіл кемістігі бұзылған балалар үшін арнайы мектепке дейінгі ұйымдардың ашылуының дайындық кезеңі | Тіл кемістігі бұзылған балалардың арнайы мектепке дейінгі ұйымдарының ашылуына жасалған дайындық жұмысының өткізілгені жөнінде ББ ақпарат | Көкшетау қ. (келісім бойынша)  Көкшетау қ. Білім бөлімі  Көкшетау қ. ПМПК |
| Көкшетау қ. тіл кемістігі бұзылған балалардың арнайы мектепке дейінгі ұйымдарын қалыптастыру | Көкшетау қ. тіл кемістігі бұзылған балалардың арнайы мектепке дейінгі ұйымдарды ашу туралы  әкімдіктің қаулысы | Көкшетау қ. әкімдігі (келісім бойынша)  Көкшетау қ. білім бөлімі |
| 6. | Балалардың мектепке дейінгі ұйымдары жанында  логопедтік бөлімдер ашу | Білім бөлімдерінің бұйрықтары | Аудан/қала білім бөлімдері |
| 7. | Ақмола облысының Көкшетау қаласында 200 орынға дамуындағы есту және басқа да бұзышылықтары бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттардың құрылысы | Бюджеттік қаражат бөлу | Құрылыс басқармасы (келісім бойынша)  Білім басқармасы |
| 8. | Медициналық-әлеуметтік сараптамасы берген қайта қараудың жеке бағдарламасын әзірлеу негізінде туғаннан бастап 3 жасқа дейінгі жастағы мүгедек балаларды арнайы техникалық құралдарымен, арнайы көмекші құралдарымен қамтамасыз ету | Бюджеттік қаражат бөлу | Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы  Денсаулық басқармасы  (емдеу мекемесі) |
| 9. | Инклюзивтік тәжірибелерді дамыту бойынша тірек балабақшаларында, сондай-ақ қажеттілік шаралар бойынша басқа да мектепке дейінгі балалар мекемелерінде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы (түзету) топтарын ашу | Білім бөлімдерінің бұйрықтары | Аудан/ қала білім бөлімдері |

**Автор:**М. Темірбаева